招 标 文 件

项目名称：黄桷沱桥梁钢结构节段吊装（浮吊上船）项目

项目编号：ZJ2025-QGDZ01（第二次）

招 标 人：重庆中江船业有限公司

吊装时间：2025年10月25日-2025年11月25日

2025年10月

目      录

第一篇 招标公告	3

1.招标条件	3

2.项目概况与招标范围	3

3.主要技术参数	4

4.投标人资格和业绩要求	4

5.投标文件获取	4

6.投标文件的递交	5

7.项目招标联系方式	5

第二篇 投标人须知	6

第三篇 评标细则	9

第四篇 合同格式	10

1、黄桷沱桥梁钢结构大件吊装合同	10

2、大件起重作业安全责任书	14

第五篇 投标文件格式	16

# 第一篇 招标公告

## 1.招标条件

由于黄桷沱桥梁钢结构大件吊装（浮吊上船）工期紧张，拟采用双浮吊（500t级以上）抬吊上船，第一次只有一艘浮吊满足招标条件，招标人 重庆中江船业有限公司 还需要招标租用一艘500t级以上浮吊，特对 黄桷沱桥梁钢结构大件吊装（浮吊上船） 项目进行第二次招标，本项目采取竞争性比选招标方式。

## 2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：黄桷沱桥梁钢结构大件吊装（浮吊上船）ZJ2025-QGDZ01（第二次）

业主单位：中铁宝桥集团有限公司

2.2项目工期：项目实际吊装时间：2025年10月25日-2025年11月25日（若变更吊装时间以招标人函件通知为准）

2.3项目地点：重庆中江船业有限公司生产场地、岸线码头

2.4项目范围：黄桷沱桥梁大节段吊装至指定运输船

## 3.主要技术参数

黄桷沱桥梁钢结构大节段参数表

| 序 号 | 节段 号 | 长 （m） | 宽 （m） | 高 （m） | 重量 （kg） | 数量 | 总重 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SL22 | 15 | 36.2 | 15.8 | 585845.5 | 1 | 586484.7 | 第 1 批 |
| 2 | SL23 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第 1 批 |
| 3 | SL24 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第 1 批 |
| 4 | SL25 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第 1 批 |
| 5 | SL26 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第 1 批 |
| 6 | SL27 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第 1 批 |
| 7 | SL28 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第 1 批 |
| 8 | SL29 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第 1 批 |
| 9 | SL30 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第 1 批 |
| 10 | SL31 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第 1 批 |
| 11 | MO | 23 | 36.2 | 15.8 | 651705.8 | 1 | 651705 | 首节段 |
| 12 | NL29 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第 1 批 |
| 13 | NL30 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第 1 批 |
| 14 | NL31 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第 1 批 |
| 15 | NL22 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468071.1 | 1 | 468710.3 | 第3批 |
| 16 | NL23 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第3批 |
| 17 | NL24 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第3批 |
| 18 | NL25 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第3批 |
| 19 | NL26 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第3批 |
| 20 | NL27 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第3批 |
| 21 | NL28 | 15 | 36.2 | 15.8 | 468976.3 | 1 | 469602.1 | 第3批 |

## 4.投标人资格和业绩要求

4.1本次招标采用资格后审，投标人应满足下列资格条件：

4.1.1具备独立法人资质，营业执照在有效期内。

4.2有桥梁钢结构大件吊装业绩。

4.3 本次招标不接受联合体投标。

## 5.投标文件获取

本次黄桷沱桥梁钢结构大件吊装（浮吊上船）招标信息由以下网站发布。我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

(1) 重庆轮船（集团）有限公司网站（http://www.cqship.com）。

## 6.投标文件的递交

投标单位将报价资料传至中江船业招标专用邮箱：zjwzbj@126.com。

递交截止时间：2025年10月24日10:00时前，报价文件评审时间：2025年10月24日10:00时。

评审地点：重庆中江船业有限公司办公楼三楼招标专用会议室

## 7.项目招标联系方式

招标人：重庆中江船业有限公司     地  址：重庆市涪陵区珍溪镇中江路1号

邮  编：408008                   联系人：温显强

电  话023-87860315              传  真：023-85696002

第二篇 投标人须知

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 黄桷沱桥梁钢结构大件吊装（浮吊上船）项目 |
|  | 招标人 | 重庆中江船业有限公司 |
|  | 实施地点 | 重庆中江船业有限公司生产场地 |
|  | 招标范围及主要工程量 | 桥梁分段及构件吊装上船，吊装见前主要技术参数。 |
|  | 项目工期 | 2025年10月-2025年11月（实际吊装时间以业主需求为准） |
|  | 要 求 | 根据业主及甲方要求，安全、高效的将桥梁钢结构分段吊装至指定运输船。 |
|  | 资格后审 合格条件标准 | 1、营业执照在有效期内，且已完成三证合一。 2、有完善的财务制度。 3、具有吊装大型设备设施（500t以上），设备提供证书，证书必须在有效期内，提供照片并说明；相应设备已经购买吊装保险，并附在投标文件中。 4、具有相关吊装从业技术人员，提供人员证书复印件。 |
|  | 投标人报价要求 | 1、投标人勘察现场后，根据实际情况进行报价。 2、本次报价按项目实行总费用包干。 3、本次报价为一次性报价。 4、本次项目招标设最高限价：单艘 80万元/月（大写：捌拾万圆整，含派遣费）。 |
|  | 现场考察 | 投标人自行组织现场考察 |
|  | 投标有效期 | 20日历天（从投标截止之日算起） |
|  | 投标文件份数 | 投标人将全套报价资料签字、盖章扫描上传至指定专用邮箱：zjwzbj@126.com。 |
|  | 投标文件要求 | 将投标文件注明：1、项目名称，2、项目编号，3、投标人名称（加盖单位公章），4、项目投标时间。 |
|  | 投标格式要求 | 逐页加盖公章 |
|  | 投标文件截止时间 | 单 位：重庆中江船业有限公司 地 点：重庆市涪陵区珍溪镇中江路1号 截止时间：2025年10月24 日10：00时 |
|  | 评标办法 | 经评审合格综合评分最高分中标 投标人在投标文件格式中的投标函报价必须与报价总表及报价费用组成表的合计金额一致，如不一致以报价费用组成表的投标报价金额合计为准。 按以上评标办法，按投标报价的由高到低排列名次，并按名次先后顺序，评标小组按投标人的排名由高到低分别推荐三个中标候选人，并标明排列顺序。 由于本项目吊装工期紧张，拟采用双浮吊（500t级以上）抬吊上船，若单个中标侯选人只有一艘浮吊设备，招标人应当确定排名第一、二的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二、三的中标候选人为中标人。 排名第二、三的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人再另行确定。 |
|  | 保额 | 投标人为浮吊吊装财产保险。 |
|  | 投标方式 | 投标方式：线上投标 |

# 第三篇 评标细则

综合评估法

1）.投标报价得分90分。招标人将对投标人的投标报价按下述规定进行评分：

1、评标基准分:90 分

2、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为90分。

3、其他有效投标报价分别与评标基准价相比较，每高于评标基准价1%扣1分。

2）.商务部分10分。就投标人业绩、人员、财务状况、设备等进行综合评分。

1、企业资质满足要求得1分：其他不得分。

2、提供相应的业绩，每提供同类型业绩证明一项得1分，最多得3分。

3、提供相应技术人员，职责完善得2分，一般得1分，其余不得分。

4、提供齐全的设备（照片）证书，必须在年检有效期内，设备已经购买吊装设备保险，能满足该项目的实施要求的，满足得5分，其他不得分。

第一中标人的确定

投标人（吊装施工方案已被业主认可）中，按照得分由高到低确定中标候选人排名顺序，本次需要确定租用两艘500t级以上浮吊，若同一投标人只有一台满足要求浮吊，可租用第二名满足要求浮吊，直至达到招标人使用要求。

# 第四篇 合同格式

- 1、黄桷沱桥梁钢结构大件吊装合同

甲方：重庆中江船业有限公司                               （以下简称甲方）

乙方：                                                   （以下简称乙方）

甲方建造黄桷沱桥梁钢结构，需从重庆中江船业有限公司码头吊装上船。现甲方委托乙方对已运至吊装码头的桥梁钢结构分段进行吊装上船作业。依据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律、法规，本着遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就本吊装项目，订立本合同。

第一条 项目名称

桥梁钢结构分段吊装至指定船舶。

第二条 钢结构数量、重量及尺寸

桥梁参数表

xxxxxxxxxxxxxxx

第三条 工程内容及界面

1、内容

乙方根据工程进度，于2025年10月25日至11月25日分批次将黄桷沱桥梁钢结构大节段从甲方码头用浮吊进行吊装上船作业，并提供有效的吊装方案交甲方与业主方审核。

2、工程界面

乙方全面负责吊装工作，甲方协助，业主方全程监控及提供相关技术指导；每次吊装前，由乙方组织甲方、业主方、运输船方召开起吊准备会议，对吊装方案、吊装过程可能出现的安全风险进行评估、讨论。

a、甲方

甲方负责按时联系运输船到指定码头；同时将桥梁分段运达吊装码头（浮吊安全作业半径内），做好起吊准备工作（吊耳焊接牢靠、根据吊装方案增减吊耳数量）；协助乙方进行吊装施工；监督乙方负责管理现场吊装安全；监督、协调运输船将分段支撑台架摆放到位，准备好相应木墩料。整个吊装全过程，若乙方不配合甲方工作，甲方可以要求乙方终止吊装工作。

b、乙方

乙方在甲方协助下全面负责吊装工作（包括吊装设备及大件的安全）；提供吊具（吊杆）、吊绳，为桥段吊装提供可行性方案。由甲方组织业主方、监理方等共同讨论评审。乙方人员负责穿挂吊绳、试吊（检查吊耳的可行性）、检查吊具的可靠性、起吊指挥。若甲方配合工作及准备工作不到位，乙方有权拒绝起吊。若吊装过程中，因乙方操作或指挥不当，由此造成的一切责任和损失由乙方全权负责。

第四条 吊装作业时间：

1、甲方必须提前2天通知乙方进场。

2、2025年10月25日进场，陆续吊装至2025年11月25日完毕。若需延长租期双方友好协商，按本合同价格招执行。

第五条：工程费用及支付方式

1、本项目月度吊装工程费用包干价（含  税）为人民币******元(大写：***元整)，派遣费闭口价（含  税）为人民币******元(大写：***元整)。

2、黄桷沱桥梁钢结构大件吊装项目合同签订后，乙方开具全额派遣费增值税专用发票后付清全部派遣费，税率： %；吊装作业结束前，乙方开具本合同浮吊租赁全额增值税专用发票，税率： %，甲方在收到乙方提供的增值税专用发票后一周内付清所有款项。

第六条：甲方责任和义务

（1）、负责将其每一段钢结构桥段运到吊装码头（浮吊安全作业半径内），并将每段钢结构中心线放置于硬化船台距边缘20米以内，其费用由甲方自理。

（2）、甲方指定的吊点强度要求必须满足吊缆的受力要求，由于吊点无法满足吊装要求所导致的损失由甲方负责。

（3）、负责在本合同签订之日指定派驻现场代表，协助乙方工作，负责本单位人员及设备的安全。

（4）、甲方负责组织装载船到指定码头，为乙方吊装提供必要的便利条件。

第七条：乙方责任和义务

（1）、应认真制定吊装方案，精心组织施工，高效、安全地将桥梁分段吊装至指定船舶。

（2）、自觉遵守水上作业法规，文明施工，安全施工，切实做好防范工作。

（3）、在施工过程中，负责本单位施工现场船舶设备及人员的全部安全、环保工作。

（4）、负责在本合同签订之日指定派驻现场代表，做好施工组织管理，做到文明施工。

（5）、乙方在收到甲方通知后，未能按时达到重庆中江船业有限公司码头，由此造成装载船停留或业主方对桥段需求影响，不能及时作业，乙方必须负责该项损失。

第八条：验收方式

待每次吊装作业后（或者每船装载结束后），由甲乙双方共同验收认可，并签验收单据，验收单据作为付款计算依据。

第九条：违约责任

乙方收到甲方通知后应按时到达现场，若乙方违约，自愿承担5%滞纳金并按天累计计费给甲方。

第十条：其它

1.本合同未尽事宜，双方协商解决。

2.本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。双方代表签字后生效。

3.双方履行完毕合同内容，结清工程款后，协议自动失效。

甲方：重庆中江船业有限公司          乙方：

法定代表：                          法定代表：

代表签字：                          代表签字：

时间：2025年  月  日                时间：2025年  月  日

## 2、大件起重作业安全责任书

为贯彻“安全第一，预防为主”方针。确保起重吊装作业人身、设备、吊物的安全。落实其浮吊重机操作人员安全责任制。预防起重伤害事故发生。根据国家有关法律法规，经双方协商一致，签订本责任书。

一、甲方责任

1、工作前甲方对乙方进行施工安全技术培训，要求乙方遵守大件吊装安全操作规程。

2、甲方有协助乙方搞好安全吊装，以及监督检查的义务，甲方有权检查监督乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全操作的行为进行制止纠正，并发出安全整改通知书，直至清退。

3、甲方指派工区现场相关负责人指导，乙方按照起重吊装安全操作规程进行作业。

4、乙方不按照安全操作规程作业，不听从指挥，盲目蛮干，造成安全隐患，甲方有权责令其停工，并按照工区安全管理制度相关规定，对乙方进行处罚。

二、乙方责任

1、起重机械必须经过年审，手续合格齐全，起重作业人员必须持有效证件上岗。起重设备已经购买相应吊装保险。

2、起重作业之前必须严格检查起重设备、各部件钢丝绳挂钩、自动回转机构等的可靠性和安全性，并进行试吊，严格执行《吊装作业安全检查确认记录簿》，检查确认安全后方可进行吊装。

3、起重作业，必须有专人统一指挥，大雨、下雪、大雾及风力六级以上（含六级）等恶劣天气停止露天起重吊装作业。

4、使用浮吊起重机作业时，必须正确选择吊点的位置，合理穿挂索具并试吊。除指挥及挂钩人员外，严禁其他人员进入吊装作业区。严格执行“十不吊”的原则，即：被吊物重量超过机械性能允许范围：信号不清；吊物下方有人；吊物上站人；埋在地下物；斜拉、斜牵物、散物捆绑不牢；立式构件、大模板等不用卡环；零碎物无容器；吊装物重量不明等。

5、起重作业时，浮吊趸船必须停靠牢固，回转半径内不得有人员过往，吊物下禁止站人，吊物不得从运输车辆驾驶室上方通过。

6、起吊物下禁止站人，禁止起重物长时间停留在空中。

7、起重作业前，必须对钢丝绳进行检查，发现钢丝绳有不安全因素，应停止作业，更换钢丝绳。

8、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

9、乙方需负责起重设备的日常维护保养工作，确保起重设备正常运转和使用如因乙方原因造成误工由乙方承担损失费用。

10、因乙方违规操作，不听从甲方安排和正确纠正，而导致的事故由乙方承担全部责任。

11、在作业过程中不玩手机，不听耳机，不玩游戏，不穿拖鞋，不疲劳作业。必须专注吊装工作。

12、吊装过程中，不按操作规程作业，造成他人伤害和机械损坏，由乙方负责赔偿和责任。

三、违规责任

乙方如有违规行为或甲方提出的安全整改意见不及时整改的，按照甲方相关安全生产管理制度处罚50元～2000元。

四、本责任书经双方签字后生效。

五、本责任书一式二份，甲乙双方各执一份。

甲    方： 重庆中江船业有限公司          乙    方：

代表签字：                               代表签字：

时    间：2025年  月  日                 时    间：2025年  月  日

# 第五篇 投标文件格式

一、报价部分

1、开标一览表

2、报价明细表

二、商务部分

1、投标函

2、法定代表人身份证明书

3、法人委托授权书

4、投标人基本情况表

5、营业执照及资质（三证合一）

6、业绩

7、技术人员及人员社保证明

8、设备设施及设备保险

一、报价部分

1、开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 黄桷沱桥梁钢结构大件吊装总价（含税 %）： 元/月；派遣费闭口价共 元。 |
| 项目工期 | 2025年10月25日至11月25日 |
| 项目实施情况 | 按照招标人要求，高效、安全顺利吊装上船 |
| 项目负责人 手机号码 |  |
| 投标保证金金额 | 本项目不需投标保证金 |
| 备注 |  |
| 预估保险费 | （投标人填写） |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日    期：2025年  月  日

注：1、此投标报价一览表，应放在投标文件封面后第一页。

2、投标报价小数点后后保留2位。

2、报价明细表

报价单

| 项目名称：黄桷沱桥梁钢结构大件吊装（浮吊上船）项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价项目 | 吊装类型 | 计费（元/月） | 税率 | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 黄桷沱桥梁钢结构大件吊装（浮吊上船） | 双层钢桁梁 |  |  |  | 税率随国家政策变化而调整 |
| 2 | 浮吊派遣费（闭口价） |  |  |  |  |  |
| 3 | 总计（元） |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 其他：派遣费为租赁期间浮吊到中江船业公司指定位置开展吊装作业，并完成月度租赁业务返回租赁方指定位置费用，且为闭口价，与合同视为同等法定效力，与其组成不可分割的一部分。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：                 （公章）

时间

二、商务部分

1．投标函

致：  重庆中江船业有限公司

1．在研究了    （项目名称）          的全部招标文件并考察了工程现场后，我们愿意按项目派遣费（含税  %）：      元，浮吊（起吊能力大于500吨级）月租赁费用（含税  %）：      元；承担招标文件中承包人的全部责任、义务。

2．如果你们接纳我们的投标，我们保证按照招标文件的要求进行施工准备，在2025年10月25日抵达重庆中江船业有限公司指定码头，按时开工，并在规定时间内完成本合同范围内的全部工程施工。

3．如果你们接纳我们的投标，我们将保证按照招标文件的要求提交保险。同时我方保证按照招标文件、合同协议书的要求和业主的指示进行施工准备。

4．我们同意在招标文件规定的投标有效期内遵守本投标文件的各项承诺，在此期间届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力。

5．在合同协议书正式签署之前，本投标文件连同中标通知书将构成我们双方有约束力的合同文件。

6．我们理解：

（1）你们不保证最低标价或最短工期的投标人中标的声明；

（2）你们保留对投标人进行考察的权利。

投  标  人：   （单位全称并加盖公章）

法定代表人：

或其授权的代理人：

电    话：

传    真：

邮    编：

日    期：

2、法定代表人身份证明书

项目名称：

致：重庆中江船业有限公司

X X X（法定代表人姓名）在  XXXXXXXX  （投标人名称）任 XXXX（职务名称）职务，是  XXXXXXXXX  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人全称：  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

（投标人公章）

2025年XX月XX日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

3．法人委托授权书

项目名称：   XXXXXXXXXXXXX

致：XXXXXXXXXXXXX：

XXXXX（投标人法定代表人名称）是 XXXXXX  （投标人名称）的法定代表人，特授权 XXXX(身份证号码：XXXXXXXXXX)（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人（签名）：               投标人法定代表人（签名）：

（附：被授权人身份证复印件）

投      标      人：（盖章）XXXX

日              期：

4.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  | 人 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 |  |  | 高级职称人员 |  |  | 人 |  |
| 注册资本金 |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  | 人 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  | 人 |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体系认证 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、营业执照及资质（三证合一）

6、业绩

格式自拟

7、技术人员及人员社保证明

8、设备设施

提供所需设备清单及照片，设备提供相应的证书，必须在年检有效期内，购买了设备大件吊装保险，并对设备做相关使用说明。

三、技术部分

项目实施方案，组织机构、吊装技术方案。（格式自拟）